## Slide 1
WEEK 3
SPRINT 1
PL6
IMP

## Slide 2: MAN |GESTÃO
Rita Salema
Jonas Rua
Daniel Vicente
António Madaleno

## Slide 3: TASKS
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3 | TASK #4
TASK | Criação do gantt shart geral | Gestão de riscos | Manual de qualidade de processos da nossa equipa | Layout do documento a apresentar e realização da ata
OWNER | Daniel Vicente | António Madaleno | Jonas Rua | Rita Salema
GOAL EFFORT | 1h30 | 2h30 | 2h30 | 3h
EFFECTIVE EFFORT |  | 2h30 | 2h | 2h
STATUS | Em progresso | Em progresso | Em progresso | Acabado

## Slide 4: PLANEAMENTO DA PRÓXIMA SEMANA
 | TASK #1 | TASK #2 | TASK #3
TASK | Definição dos processos da nossa equipa |  | 
OWNER |  |  | 
GOAL EFFORT |  |  | 
STATUS |  |  | 

## Slide 5: QUESTÕES EM ABERTO
Norma de linguagem (Português/Inglês);
Melhor método de comunicação;